## Feuil1
| 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
Elaboration de charte graphique | bar: 2015-06-01 to 2015-07-01
Développement / Intégration | bar: 2015-08-01 to 2016-03-01
Parties sans refonte complète | bar: 2015-08-01 to 2016-03-01
Partie "bien" du logiciel | bar: 2015-09-01 to 2015-11-01
Header du logiciel | bar: 2015-11-01
Partie "contact" du logiciel | bar: 2015-12-01 to 2016-01-01
Accueil du logiciel | bar: 2016-01-01 to 2016-02-01
Pop up du logiciel | bar: 2016-02-01
Mise en place du switch v3/v4 | bar: 2016-02-01
Ecran de connexion | bar: 2016-03-01
Recette | bar: 2016-02-01 to 2016-03-01
Recette graphique | bar: 2016-02-01
Recette fonctionelle | bar: 2016-02-01 to 2016-03-01
Vidéo de présentation de la v4 | bar: 2016-03-01
Ouverture au club utilisateur | bar: 2016-03-01
Ouverture globale de la v4 | bar: 2016-04-01
Corrections / maintenance | bar: 2016-04-01 to 2016-12-01
Fermeture de la V3 | bar: 2016-12-01
Date butoire | bar: 2015-05-01
Période | bar: 2015-05-01
Période d'une partie | bar: 2015-05-01